## 1. Местоположение
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «____» ___ 20__ г. №____
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.1.2
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | - Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; - Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности; - Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | НД
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ростовская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО г. Ростов-на-Дону
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена выключателей: 16 штук Финансирование 8,500 млн.руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | НД
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (Срок ввода объекта) | НД
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | НД
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0.99
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0.94
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. ТП
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___г. №_____
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.1 Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-1563/1 | ТП-1563/1 | ячейка высоковольтная | КСО 366 с МВГ-133 | КСО - 298-8ВВ-600 с ваккумными выключателями нагрузки BB/TEL - 10-20-630 | РУ - 6кВ | РУ - 6 кВ | 1960 | - | 1960 | 6 | 6 | - | - | -

## 3.2 Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД

## 3.3 Описание
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___г. №_____
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Трансформаторная подстанция ТП - 1563/1 6/0,4 кВ была построена и введена в эксплуатацию 1960. На ТП 1563/1 6/0,4 кВ установлено оборудование срок службы на 01.01.2022 г. составляет 62 года, т.е. оборудование отработало нормативный срок службы. Оборудование морально и физически устарело, запасные части в настоящее время на данное оборудование промышленностью не производятся, а имевшийся запас запасных частей исчерпан. Оборудование секций шин 6 кВ крайне изношено и имеет низкую надежность. Оборудование РУ-6 кВ ненадежно, морально устарело и имеет предельный физический износ. Вторичные цепи выполнены проводами с резиновой изоляцией, что приводит к периодическому снижению сопротивления изоляции и потере оперативного тока РЗА. Морально устаревшие защиты трансформаторов могут привести к тяжелым последствиям при возникновении аварии в прилегающей сети.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция подстанции № 1563/1 6/0,4 позволит - 1. выполнить замену изношенного оборудования, отработавшего 1,7 и более нормативного срока; 2. снизить объем погашения потребителей при повреждениях оборудования в периоды максимумов нагрузок, а также сократить время ликвидации ненормальных режимов; 3. снизить социальную напряженность, связанную с ограничением электроснабжения; 4. подключить новых потребителей к подстанции.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | КСО - 298-8ВВ-600 с ваккумными выключателями нагрузки BB/TEL - 10-20-1000 - 16 ячеек, устройства релейной защиты и автоматики "Сириус - 2 В -5А-220в-И1 - 4 комплекта, "Сириус - 2 Л - 5А-220В-И1 - 12 комплекта, ячейка собственных нужд с АВР вторичных цепей управления.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта млн. руб. без НДС | км | МВА | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
|  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Использование устройств релейной защиты и автоматики позволит обеспечить надеж-ную защиту силовых трансформаторов, сборных шин, линий и прочего электрооборудования трансформаторной подстанции от токов короткого замыкания, перегрузов, перенапряжений, обрыва фаз, токов утечки, гарантированно сохранив работоспособность и длительную безава-рийную работу электроустановок.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4 Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
Расчет не произведен (аварийность в период с 2019 по 2021 гг. с перерывом электроснабжения потребителей не зафиксирована)

## 5. анализ эконом эфф.
Раздел5
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 7083333 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Внутренняя норма доходности |  |  | 7.469%
Срок амортизации, лет | 15 |  | Индекс доходности |  |  | 1.3115
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 20.734
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 20.734
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | NPV, руб. |  |  | 9289729.8519
Периодичность ремонта объекта, лет |  |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы (ФОТ), руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 0%
Период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Прогноз инфляции | [9 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | [9 empty] | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5%
Доход, руб. без НДС | [9 empty] | 4326.4 | 4499.456 | 4679.4342 | 4866.6116 | 5061.2761 | 5263.7271 | 5474.2762 | 5693.2472 | 5920.9771 | 6157.8162 | 6404.1289 | 6660.294 | 6926.7058 | 7203.774 | 7491.925 | 7791.602 | 8103.2661 | 8427.3967 | 8764.4926 | 9115.0723 | 9479.6752 | 9858.8622 | 10253.2167
Кредит, руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326.4 | 4499.456 | 4679.4342 | 4866.6116 | 5061.2761 | 5263.7271 | 5474.2762 | 5693.2472 | 5920.9771 | 6157.8162 | 6404.1289 | 6660.294 | 6926.7058 | 7203.774 | 7491.925 | 7791.602 | 8103.2661 | 8427.3967 | 8764.4926 | 9115.0723 | 9479.6752 | 9858.8622 | 10253.2167
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 509361.5836 | 531510.5327 | 553819.4632 | 576288.132 | 598916.1416 | 621702.9309 | 644647.7651 | 667749.7254 | 691007.6982 | 714420.3637 | 737986.184 | 761703.3908 | 785569.972 | 809583.6582 | 833741.9088 | 858041.8962 | 882480.4907 | 907054.2442 | 931759.3724 | 956591.7375 | 981546.8292 | 1006619.7447 | 1031805.1687
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на покупку потерь от передачи э/э | 0 | [8 empty] | 660000.4654 | 671760.5261 | 683680.5682 | 695760.3486 | 707999.4698 | 720397.3707 | 732953.3165 | 745666.3884 | 758535.4728 | 771559.2499 | 784736.1818 | 798064.5002 | 811542.193 | 825166.9908 | 838936.353 | 852847.452 | 866897.1581 | 881082.0232 | 895398.263 | 909841.7397 | 924407.943 | 939091.9701 | 953888.5057
Затраты на услуги ПАО "ФСК ЕЭС", руб.
Прочие расходы (ФОТ), руб. без НДС в месяц
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 |  | 0 | [6 empty] | -150638.8818 | -140249.9934 | -129861.105 | -119472.2166 | -109083.3282 | -98694.4398 | -88305.5514 | -77916.663 | -67527.7746 | -57138.8862 | -46749.9978 | -36361.1094 | -25972.221 | -15583.3326 | -5194.4442 | 5194.4442 | 15583.3326 | 25972.221 | 36361.1094 | 46749.9978 | 57138.8862 | 67527.7746 | 77916.663
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 513687.9836 | 536009.9887 | 558498.8974 | 581154.7436 | 603977.4177 | 626966.6581 | 650122.0413 | 673442.9727 | 696928.6753 | 720578.1799 | 744390.3129 | 768363.6848 | 792496.6778 | 816787.4323 | 841233.8338 | 865833.4981 | 890583.7568 | 915481.6409 | 940523.865 | 965706.8098 | 991026.5044 | 1016478.6069 | 1042058.3853
Амортизация | 0 | [8 empty] | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41465.7836 | 63787.7887 | 86276.6974 | 108932.5436 | 131755.2177 | 154744.4581 | 177899.8413 | 201220.7727 | 224706.4753 | 248355.9799 | 272168.1129 | 296141.4848 | 320274.4778 | 344565.2323 | 369011.6338 | 393611.2981 | 418361.5568 | 443259.4409 | 468301.665 | 493484.6098 | 518804.3044 | 544256.4069 | 569836.1853
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41465.7836 | 63787.7887 | 86276.6974 | 108932.5436 | 131755.2177 | 154744.4581 | 177899.8413 | 201220.7727 | 224706.4753 | 248355.9799 | 272168.1129 | 296141.4848 | 320274.4778 | 344565.2323 | 369011.6338 | 393611.2981 | 418361.5568 | 443259.4409 | 468301.665 | 493484.6098 | 518804.3044 | 544256.4069 | 569836.1853
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8293.1567 | -12757.5577 | -17255.3395 | -21786.5087 | -26351.0435 | -30948.8916 | -35579.9683 | -40244.1545 | -44941.2951 | -49671.196 | -54433.6226 | -59228.297 | -64054.8956 | -68913.0465 | -73802.3268 | -78722.2596 | -83672.3114 | -88651.8882 | -93660.333 | -98696.922 | -103760.8609 | -108851.2814 | -113967.2371
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33172.6269 | 51030.231 | 69021.3579 | 87146.0349 | 105404.1742 | 123795.5664 | 142319.8731 | 160976.6181 | 179765.1803 | 198684.7839 | 217734.4903 | 236913.1879 | 256219.5822 | 275652.1858 | 295209.307 | 314889.0385 | 334689.2454 | 354607.5527 | 374641.332 | 394787.6878 | 415043.4435 | 435405.1255 | 455868.9483
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41465.7836 | 63787.7887 | 86276.6974 | 108932.5436 | 131755.2177 | 154744.4581 | 177899.8413 | 201220.7727 | 224706.4753 | 248355.9799 | 272168.1129 | 296141.4848 | 320274.4778 | 344565.2323 | 369011.6338 | 393611.2981 | 418361.5568 | 443259.4409 | 468301.665 | 493484.6098 | 518804.3044 | 544256.4069 | 569836.1853
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2 | 472222.2
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8293.1567 | -12757.5577 | -17255.3395 | -21786.5087 | -26351.0435 | -30948.8916 | -35579.9683 | -40244.1545 | -44941.2951 | -49671.196 | -54433.6226 | -59228.297 | -64054.8956 | -68913.0465 | -73802.3268 | -78722.2596 | -83672.3114 | -88651.8882 | -93660.333 | -98696.922 | -103760.8609 | -108851.2814 | -113967.2371
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432.64 | -17.3056 | -17.9978 | -18.7177 | -19.4664 | -20.2451 | -21.0549 | -21.8971 | -22.773 | -23.6839 | -24.6313 | -25.6165 | -26.6412 | -27.7068 | -28.8151 | -29.9677 | -31.1664 | -32.4131 | -33.7096 | -35.058 | -36.4603 | -37.9187 | -39.4354
Инвестиции | [8 empty] | -7083333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7083333 | 504962.1869 | 523235.1254 | 541225.5601 | 559349.5171 | 577606.9077 | 595997.5213 | 614521.0182 | 633176.921 | 651964.6073 | 670883.3 | 689932.0591 | 709109.7713 | 728415.141 | 747846.679 | 767402.6919 | 787081.2708 | 806880.279 | 826797.3396 | 846829.8224 | 866974.8299 | 887229.1832 | 907589.4068 | 928051.7128
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7083333 | -6578370.8131 | -6055135.6878 | -5513910.1276 | -4954560.6105 | -4376953.7028 | -3780956.1815 | -3166435.1633 | -2533258.2423 | -1881293.635 | -1210410.335 | -520478.2759 | 188631.4955 | 917046.6365 | 1664893.3155 | 2432296.0074 | 3219377.2782 | 4026257.5572 | 4853054.8968 | 5699884.7192 | 6566859.5491 | 7454088.7323 | 8361678.1391 | 9289729.8519
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7083333 | 504962.1869 | 523235.1254 | 541225.5601 | 559349.5171 | 577606.9077 | 595997.5213 | 614521.0182 | 633176.921 | 651964.6073 | 670883.3 | 689932.0591 | 709109.7713 | 728415.141 | 747846.679 | 767402.6919 | 787081.2708 | 806880.279 | 826797.3396 | 846829.8224 | 866974.8299 | 887229.1832 | 907589.4068 | 928051.7128
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7083333 | -6578370.8131 | -6055135.6878 | -5513910.1276 | -4954560.6105 | -4376953.7028 | -3780956.1815 | -3166435.1633 | -2533258.2423 | -1881293.635 | -1210410.335 | -520478.2759 | 188631.4955 | 917046.6365 | 1664893.3155 | 2432296.0074 | 3219377.2782 | 4026257.5572 | 4853054.8968 | 5699884.7192 | 6566859.5491 | 7454088.7323 | 8361678.1391 | 9289729.8519
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3849% | 1.68% | 2.755% | 3.657% | 4.419% | 5.067% | 5.622% | 6.101% | 6.516% | 6.877% | 7.192% | 7.469%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1000000
Амортизация объекта |  |  |  | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2 | -472222.2
Амортизация реконструкции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 6611110.8 | 6138888.6 | 5666666.4 | 5194444.2 | 4722222 | 4249999.8 | 3777777.6 | 3305555.4 | 2833333.2 | 2361111 | 1888888.8 | 1416666.6 | 944444.4 | 472222.2 | -1.7462e-09 | -472222.2 | -944444.4 | -1416666.6 | -1888888.8 | -2361111 | -2833333.2 | -3305555.4
| 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 7083333 | 6611110.8 | 6138888.6 | 5666666.4 | 5194444.2 | 4722222 | 4249999.8 | 3777777.6 | 3305555.4 | 2833333.2 | 2361111 | 1888888.8 | 1416666.6 | 944444.4 | 472222.2 | -1.7462e-09 | -472222.2 | -944444.4 | -1416666.6 | -1888888.8 | -2361111 | -2833333.2 | -3305555.4 | -3777777.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150638.8818 | 140249.9934 | 129861.105 | 119472.2166 | 109083.3282 | 98694.4398 | 88305.5514 | 77916.663 | 67527.7746 | 57138.8862 | 46749.9978 | 36361.1094 | 25972.221 | 15583.3326 | 5194.4442 | -5194.4442 | -15583.3326 | -25972.221 | -36361.1094 | -46749.9978 | -57138.8862 | -67527.7746 | -77916.663
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
-1000000
1000
|  |  |  | 0 |  | 1000000
0
|  |  |  | 0 | 0
Увеличение полезного отпуска э/э, тыс. кВтч |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
СН2 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
НН |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка от передачи э/э, руб. |  | 0 | 183938.7565 |  | 56485 | 59584 | 61560 | 63220 | 61526.4 | 65267.2051 | 69235.4512 | 73444.9666 | 77910.4206 | 82647.3742 | 87672.3345 | 93002.8125 | 98657.3835 | 104655.7524 | 111018.8221 | 117768.7665 | 124929.1075 | 132524.7972 | 140582.3049 | 149129.709 | 158196.7954 | 167815.1605 | 178018.3223 | 188841.8363 | 200323.4199 | 212503.0838 | 225423.2713 | 239129.0062
Объем передачи э/э, тыс. кВтч |  |  | 242.9389 |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.66 | 86.3532 | 88.0803 | 89.8419 | 91.6387 | 93.4715 | 95.3409 | 97.2477 | 99.1927 | 101.1765 | 103.2001 | 105.2641 | 107.3694 | 109.5167 | 111.7071 | 113.9412 | 116.22 | 118.5444 | 120.9153 | 123.3336 | 125.8003 | 128.3163 | 130.8826 | 133.5003
Полезный отпуск э/э, тыс. кВтч | 25253.2 |  | 50 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59.16 | 60.3432 | 61.5501 | 62.7811 | 64.0367 | 65.3174 | 66.6238 | 67.9562 | 69.3154 | 70.7017 | 72.1157 | 73.558 | 75.0292 | 76.5298 | 78.0604 | 79.6216 | 81.214 | 82.8383 | 84.495 | 86.1849 | 87.9086 | 89.6668 | 91.4602 | 93.2894
СН2 |  |  | 50 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59.16 | 60.3432 | 61.5501 | 62.7811 | 64.0367 | 65.3174 | 66.6238 | 67.9562 | 69.3154 | 70.7017 | 72.1157 | 73.558 | 75.0292 | 76.5298 | 78.0604 | 79.6216 | 81.214 | 82.8383 | 84.495 | 86.1849 | 87.9086 | 89.6668 | 91.4602 | 93.2894
НН
Тариф на передачу СН2 | 3.4676 | 3.5716 | 3.6788 |  | 1.027 | 1.064 | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 1.0816 | 1.1249 | 1.1699 | 1.2167 | 1.2653 | 1.3159 | 1.3686 | 1.4233 | 1.4802 | 1.5395 | 1.601 | 1.6651 | 1.7317 | 1.8009 | 1.873 | 1.9479 | 2.0258 | 2.1068 | 2.1911 | 2.2788 | 2.3699 | 2.4647 | 2.5633
Тариф на передачу по НН | 4.6198 | 4.7584 | 4.9012 |  | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.092 | 1.1357 | 1.1811 | 1.2284 | 1.2775 | 1.3286 | 1.3817 | 1.437 | 1.4945 | 1.5543 | 1.6164 | 1.6811 | 1.7483 | 1.8183 | 1.891 | 1.9666 | 2.0453 | 2.1271 | 2.2122 | 2.3007 | 2.3927 | 2.4884 | 2.588
Изменение объема потерь э/э, тыс. кВт*ч |  |  |  |  | -167.9389 | -167.9389 | -167.9389 | -167.9389 | -167.4389 | -166.9289 | -166.4087 | -165.8781 | -165.3369 | -164.7849 | -164.2218 | -163.6474 | -163.0616 | -162.4641 | -161.8546 | -161.2329 | -160.5987 | -159.9519 | -159.2922 | -158.6193 | -157.9329 | -157.2328 | -156.5186 | -155.7902 | -155.0473 | -154.2894 | -153.5164 | -152.728
Затраты на покупку потерь от передачи э/э |  | #REF! | 660290.461 |  | 92750 | 92750 | 92750 | 94820.2717 | 98747.7274 | 102837.8583 | 107097.4024 | 111533.3768 | 116153.0892 | 120964.1502 | 125974.4853 | 131192.3485 | 136626.3355 | 142285.3984 | 148178.8596 | 154316.4279 | 160708.2144 | 167364.7486 | 174296.9965 | 181516.3781 | 189034.7865 | 196864.6073 | 205018.7394 | 213510.6155 | 222354.2252 | 231564.1372 | 241155.5238 | 251144.1856
Объем потерь э/э, тыс. кВтч | 385.8778 | #REF! | 192.9389 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 34.3196 | 35.006 | 35.7062 | 36.4203 | 37.1487 | 37.8917 | 38.6495 | 39.4225 | 40.2109
Тариф на покупку потерь | 3.1979 | 3.2938 | 3.4223 |  | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.7928 | 3.8725 | 3.9538 | 4.0368 | 4.1216 | 4.2081 | 4.2965 | 4.3867 | 4.4789 | 4.5729 | 4.6689 | 4.767 | 4.8671 | 4.9693 | 5.0737 | 5.1802 | 5.289 | 5.4001 | 5.5135 | 5.6292 | 5.7475 | 5.8682 | 5.9914 | 6.1172 | 6.2457
Процент потерь |  |  | 79.42% |  |  |  |  | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12%

## 6.1 Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | ИПР, утвержденная Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.12.2019 № 69/2 |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
2.2. | Закупка основного оборудования | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
3.2. | Поставка основного оборудования | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | НД | НД | 2024-10-01 | 2024-12-31
Formulas:
начало (дата) = [начало (дата), row above]
окончание (дата) = [окончание (дата), row above]

## 6.2 Фин Осв Ввод
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___г. №_____
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2019года | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Утвержденный план | Факт | По состоянию на 01.01.2019 года | По состоянию на 01.01.2019 года |  | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв. | Итого за год | кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.5 | НД | 8.5 | НД | 8.5 | 8.5
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.5 | НД | 8.5 | НД | 8.5 | 8.5
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0833 | НД | 7.0833 | НД | 7.0833 | 7.0833
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4233 | НД | 1.4233 | НД | 1.4233 | 1.4233
2.3 | оборудование | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.66 | НД | 5.66 | НД | 5.66 | 5.66
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.7 | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16 | НД | 16 | НД | 16 | 16
3.8 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.9 | ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
3.10 | каналы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.7 | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16 | НД | 16 | НД | 16 | 16
4.8 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.9 | ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
4.10 | каналы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.6 | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16 | НД | 16 | НД | 16 | 16
5.7 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.8 | ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
5.9 | каналы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7.5 | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16 | НД | 16 | НД | 16 | 16
7.6 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7.7 | ГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0
7.8 | каналы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей(без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[33 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | ООО "ДЭТ" | Передача электроэнергии | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | НД | Модернизация РП в ТП-1563/1 | ООО "ДЭТ" | 11252.75 | Обоснование начальной (максимальной) цены по итогам запроса коммерческих предложений | 11252.75 | открытый тендер | открытый тендер | неограничено | 2 | ООО "ПЭМ", ООО "ЮСК" | 10450,6 10709,5 | - | 0 | - | 10450.6 | ООО "ПЭМ" | 12540.7 | 12540.7 | 32413533600 | https://zakupki.gov.ru/ | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | НД | НД | НД | НД | 2024-05-20 | 2024-05-20 | НД | НД | НД | НД | НД

## 8. Общие сведения
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «___» _____ г. №____
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниэенной ответственностью "Донэнерготранзит"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-48
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РП в ТП-1563/1
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация РП в ТП-1563/1
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | МО г. Ростов-на-Дону |  |  | Ростовская область
Тип проекта | Модернизация
Проектная мощность/протяженность (в том числе прирост) | МВА |  | км | Другое
| проектная мощность | прирост | протяженность | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | 8.5
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 12.54
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 12.54
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
Наименование подрядчика | нд
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
Наименование подрядчика | ООО "ПромЭлектроМонтаж"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 12.54
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | 10.965
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе
- СМР, разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- по прочим договорам, % | нд
% оплаты по объекту (предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам | нд
- предписания надзорных органов | нд
- дефицит источников финансирования и др. | нд
- другое (расшифровать) | нд